## Sheet1
日期 | 类型 | 产品型号 | 工作内容
2025-04-07 | 软件 | DZ1100 | 1.电源芯片到了。然后开始加负载测试。 2.程序结尾，将代码补齐测试。
2025-04-07 | 软件 | DZ1100 | 1.定时时间6分钟，并且要加入刹车功能
2025-04-07 | 硬件 | HS3500 | 1.焊接新班子。发现没有屏幕和导热硅脂，所以这两个没有焊。
2025-04-07 | 硬件 | HP3100 | 1.没有新的bom表和原理图，有个三极管和电阻不知道焊什么。V0.3的驱动板， 2，没有导热硅脂，所以加热的没有焊接，选用了800b的MOS管和新买的高的散热片。
2025-04-08 | 硬件 | 红外灭菌器 | 1.修改了4个电阻R1 220K R2 110K R3 180K 高温档：R5 150K。 2.然后测试发现低温挡位有120w。高温的有310w
2025-04-08 | 软件 | DS1000 | 修改程序，然后测试温度。
2025-04-09 | 软件 | DS1000 | 1.修改程序，测试温度。低温昨天测出来还行，修改了高温。高温的功率给90差不多850℃
2025-04-09 | 硬件 | HS3500 | 1.烧录程序，烧不进去。然后检测电路，发现单片机附件的电压就0.6V
2025-04-10 | 软件 | DS1000 | 1.将加热PWM改成90，开始测试温度
2025-04-12 | 硬件 | HS3500 | 之前发现烧录不进去，所以一直在找原因，后来发现是触摸芯片焊接反了，短路了
2025-04-12 | 软件 | HS5100 | 使用了一个新的编译环境，学习一下，老的编译环境影响到编写的速度。