## Sheet1
日期 | 类型 | 产品型号 | 工作内容
2025-03-17 | 硬件 | HS2500 | 1.发现RGB的引脚潘工忘记接到芯片了，需要重新打板 2.PA4 给PWM 然后PB1用RGB PB10用EC2A。
2025-03-17 | 软件 | HS2500 | 1.修改引脚的配置，然后将引脚开通后 2.程序中修改PWM的定时器控制 3.将RGB灯的驱动代码加入到程序中
2025-03-17 | 软件 | DS1000 | 1.将操作功能写完，系统启动动画写好了。 2.发现记忆功能不行。 3.查看示例代码，在示例代码中可以实现，不知道是不是因为代码的内存太大的原因 4.第二天将代码简化测试一下看看
2025-03-18 | 软件 | LC500 | 画程序的流程图
2025-03-18 | 硬件 | WB2200 | 换新到的数码管。共阳的
2025-03-18 | 软件 | DS1000 | 1.记忆功能一直一下可以一下不行。找了很多论坛发现需要在写之前关闭所有的中断函数才行，写好了后再开启中断。 2.然后加入了LED的文件。 3.将系统启动代码加入到工程中，启动后分2个挡位去控制功率。 4.检查定时的时间是否准确
2025-03-18 | 软件 | DS1000 | 一直排查定时器不准的原因，最后多次修改，精度也没有STM32的特别精准，测试了一下午发现大概10分钟会快出2S。目前的精度只能这样了
2025-03-19 | 软件 | DS1000 | 1.将记忆模式功能写好后验证，发现没有问题了，可以记忆数据。 2.将代码整理 3.查看切换挡位功率是否会产生变化
2025-03-19 | 硬件 | WB4200 | 1.焊接WB4200的显示板，发现：弹簧的大小改变了，需要重新购买 2.焊接WB4200的驱动板 3.上电驱动板，测量输出电压，C3输出12V正常，C30输出5V正常，所以驱动板目前没有问题
2025-03-20 | 软件 | HZ4100 | 1.速度参数调整，然后发现装上刀头后最高转速在15000左右。 2.估计和foc板子有关系，在问供应商，后台查看出来的功率已经给满了。
2025-03-20 | 软件 | WB2200 | 1.加入了防干烧功能。 2.发现数码管第一位不会点亮，因为温度前面不显示，所以没有发现。现在的原因判断可能是更换次数多了的原因。 3.防干烧的触发方式和老版的一样，没有浮漂需要安装短接线才行
2025-03-21 | 硬件 | WB4200 | 1.蜂鸣器的引脚潘工没有接到芯片上，已经沟通
2025-03-21 | 软件 | WB4200 | 1.软件工程搭建。 2.测试焊接上的蜂鸣器会不会响。 3.硬件驱动测试。背光，led灯，按键。都没问题。 4.屏幕全部点亮可以，没问题。
2025-03-22 | 软件 | WB4200 | 1.加入屏幕点亮的程序 2.逐一点亮完成了。 3.温度单位不能接换，只能显示℃。 4.长按上下按键进入调成C1和C2模式。长按上下键推出，按start也可以退出 5.按键对应的功能匹配，LED灯也匹配了。 6.记忆功能的实现。