## Sheet1
日期 | 类型 | 产品型号 | 工作内容
2025-03-24 | 软件 | BD3100 | 1.Mieko之前的客户定制需要将模块拆掉然后测温37度 2.只对37℃进行校准 3.将检测到的温度导出写了份报告给她
2025-03-24 | 软件 | WB4200 | 1.测试触摸的误触。发现还是会隔一段时间有一次的误触。后期装机后看一下是否还会有问题 2.操作功能开始写了，蜂鸣器的线时好时坏的。需要后期改板后再测 3.目前只加了温度和时间功能。
2025-03-25 | 软件 | DB3100 | 1.小鹏的客户需要一份100℃的测温报告
2025-03-25 | 软件 | WB4200 | 1.软件上增加记忆功能后，将PID加入到程序中。
2025-03-25 | 软件 | FOC | 1.查看FOC的资料
2025-03-26 | 硬件 | HS2500 | 1.焊接新到的板子
2025-03-26 | 硬件 | HP3100 | 1.焊接HP3100的显示板和驱动板
2025-03-26 | 硬件 | HS2500 | 1.潘工的保险丝丝印还是反了。安装干涉了
2025-03-27 | 软件 | PH3100 | 1.新板子加入了2.5V的adc检测。重新和潘工讨论测温电路怎么测出电阻值，发现之前有些错误的地方。在测试
2025-03-27 | 软件 | DB3100 | 1.调整Mieko客户的机器。37度偏低，整体再高一点
2025-03-28 | 软件 | HP3100 | 1.PT1000的代码修改测试没有问题了
2025-03-28 | 软件 | HP3100 | 1.将HP3100的代码完善结尾，发现加了测电压的电路后，测温比较精确了。 2.测试温度，查看温度上升的曲线，发现由于功率大了，会有5℃的冲温。 3.高温一段时间后发现继电器关不了，会一直通电，只能拔掉电源线。 4.高温加热后，保险丝似乎承受不住，烧断了。目前显示不亮。 5.明天潘工过来。让他测试电路板的原因
2025-03-29 | 硬件 | HP3100 | 1.和潘工商量继电器的问题，然后再修改加热控制代码。
2025-03-29 | 软件 | HP3100 | 1.加热上面打算使用自调节参数PID得出参数，然后通过问题变化去判断是否启动PID.初步框架已经好了