## Sheet1
日期 | 类型 | 产品型号 | 工作内容
2025-03-31 | 软件 | WB2100 | 1.测温，37℃、50℃、75℃、100℃温度测温下来拍了照片。 2.测试防干烧功能。
2025-03-31 | 软件 | HP3100 | 1.打算将加热功能修改，使用继电器持续加热，然后在10℃后关闭继电器，等待它降温再开启pwm控制 2.使用自动调参功能。 3.用无线烧录器去调试
2025-04-01 | 软件 | HP3100 | 1.使用新的加热功能测试。 2.发现功率还是太高了，冲温严重。 3.300度控温的时候还是会失控不受控制。 4.测温下来，控温曲线在±5℃。
2025-04-01 | 软件 | DB100 | 1.Mieko的金属浴37℃测温
2025-04-01 | 硬件 | DZ1100 | 1.焊接电路板 2.有一个30v转5v的芯片缺少。CJ78L05用SOT89的封装
2025-04-02 | 软件 | HP3100 | 修改加热控制的代码
2025-04-02 | 硬件 | HP3100 | 焊接出两根线测试加热失控的原因
2025-04-03 | 软件 | DZ1100 | 1.创建软件工程。 2.讲按键，LED，电机控制驱动加入进去。 3.通过ADC将电源电压测出来，然后通过分压测出电池电压，目前测出来的精度在±0.1V 4.如果启动时的电压低于6.8V就报警。不启动时的电压低于7V就报警。 5.加入休眠模式。将按键设置为外部中断。然后通过中断唤醒系统。 6.如果10S不操作就进入休眠。按下按键后就直接启动电机。将唤醒的时间也降低了，在烧录配置界面调整时间。
2025-04-03 | 软件 | HP3100 | 1.隔离电源着火了，然后发现可能是功率太大了。 2.将mos管换成BTA25-800B。然后将散热片得面积加大，加导热硅脂。